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แบบเสนอโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก :  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


เลขอ้างอิง 68A0211268
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
2. ประเภทโครงการ  โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. แผนงานหลัก  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
4. โครงการหลัก  โครงการผลิตกำลังคนและยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการ / วิชาชีพและมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
5. ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ (เดิม)           
6. ลักษณะการดำเนินงานโครงการ  อบรม / ถ่ายทอดองค์ความรู้    
7. ลักษณะโครงการตามพันธกิจ  พันธกิจหลัก
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.ปองเอก  เพ็งลุน

	ตำแหน่ง อาจารย์

	หน่วยงานที่สังกัด คณะครุศาสตร์

	Email Pong-ek.pl@bru.ac.th

	โทรศัพท์ 0805955393


	ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ


1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

     แผนแม่บทย่อย


ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รองรับการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
5. สอดคล้องกับยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ไม่มีแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	ส่วนที่ 2.1 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ.2566-2570


นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นโยบายที่ 1 การผลิตบัณฑิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บัณฑิตมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพตรงกับความต้องการของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตกำลังคนและยกระดับบัณฑิตให้มีสมรรถนะขั้นสูงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ / วิชาชีพเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าประสงค์ที่  บัณฑิตมีสมรรถนะขั้นสูงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ / วิชาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์  สร้างพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้ตรงกับความต้องการในระดับท้องถิ่นประเทศชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
	ตัวชี้วัด

	1. จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการ / ขาดแคลนและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ


	ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ


1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการดำเนินการโครงการ
เนื่องจากนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ยังไม่สามารถปรับตัวในสถานบันการศึกษาใหม่ สังคมใหม่ ที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนักศึกษา จำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการและพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ โครงการนี้จึงมีความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้งในการเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถาบันใหม่ สังคมใหม่และการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการในการทบทวนความรู้เดิมภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดในการเรียนในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ อาจารย์และรุ่นพี่ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในหลักสูตรฯ มีแรงจูงใจในการเรียนให้สำเร็จการศึกษาและเพื่อป้องกันการลาออกระหว่างภาคการศึกษ
2. ระบุสถานการณ์ในพื้นที่ ก่อนดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนา (Baseline) โดยอ้างอิงที่มาด้วย
(อาจระบุเป็น / ตัวเลข / คำบรรยาย ฯลฯ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

	1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใหม่สามารถทบทวนความรู้เดิมภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดในการเรียนในระดับอุดมศึกษา

	2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และการปรับตัวเข้ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษาและสังคมใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

	3. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักศึกษาใหม่เป็นรายบุคคล


4. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ
-นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 สามารถปรับตัวในการเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ลดอัตราการออกกลางคัน เพิ่มอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
5. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (โปรดระบุโดยละเอียด)
	ลำดับ
	กลุ่มเป้าหมาย
	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
	หน่วยนับ

	1
	นักศึกษา ชั้นปี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2568
	60.00
	คน

	2
	คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษารุ่นพี่ช่วยงาน
	18.00
	คน

	รวม
	78.00
	


6. พื้นที่การดำเนินงาน (โปรดระบุโดยละเอียด)
	ลำดับ
	พื้นที่การดำเนินงาน

	
	


7. องค์กรภาคีที่มีส่วนร่วมดำเนินงาน(ระบุหน่วยงานที่มีส่วนร่วม)
	ลำดับ
	ชื่อหน่วยงาน
	รูปแบบกิจกรรมในการ
มีส่วนร่วม
	เครือข่ายจะได้รับประโยชน์อย่างไรในการดำเนินโครงการ

	
	
	
	


8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	ตัวชี้วัด(Indicators)
	หน่วยนับ
	เป้าหมาย

	
	
	ไตรมาสที่ 1
	ไตรมาสที่ 2
	ไตรมาสที่ 3
	ไตรมาสที่ 4

	* เชิงปริมาณ
	
	
	
	
	

	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
	คน
	0.00
	0.00
	50.00
	0.00

	* เชิงคุณภาพ
	
	
	
	
	

	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
	ร้อยละ
	0.00
	0.00
	80.00
	0.00

	2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า
	ร้อยละ
	0.00
	0.00
	80.00
	0.00

	* เชิงเวลา
	
	
	
	
	

	1. ได้ดำเนินโครงการตามระยะเวลากำหนด
	ร้อยละ
	0.00
	0.00
	100.00
	0.00


9. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ
	ลำดับ
	โครงการย่อย / กิจกรรม /
วิธีการดำเนินงาน
	จำนวนผลผลิต
	หน่วยนับ
	วันที่ดำเนินการ
	งบประมาณ

	
	
	
	
	
	ไตรมาสที่ 1
	ไตรมาสที่ 2
	ไตรมาสที่ 3
	ไตรมาสที่ 4

	
	* ต้นน้ำ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ประชุมคณะทำงาน
	1.00
	ครั้ง
	02/05/2568 - 02/10/2567
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
	1.00
	ครั้ง
	08/05/2568 - 08/05/2568
	0.00
	0.00
	5,800.00
	0.00

	
	* กลางน้ำ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	อบรมปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไวยากรณ์และทักษะการฟังและพูด
	3.00
	กิจกรรม
	26/05/2568 - 26/05/2568
	0.00
	0.00
	9,600.00
	0.00

	2
	อบรมปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไวยากรณ์และทักษะการฟังและพูด
	3.00
	กิจกรรม
	27/05/2568 - 27/05/2568
	0.00
	0.00
	9,600.00
	0.00

	
	* ปลายน้ำ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	รายงานผลการดำเนินโครงการ
	1.00
	กิจกรรม
	31/05/2568 - 31/05/2568
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	25,000.00


10.แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)
โครงการ : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
	ลำดับ
	รายการงบประมาณ/กิจกรรม
	กลุ่มเป้าหมาย
	ระยะเวลา
	จำนวนครั้ง
	งบประมาณ (บาท)
	รวมทั้งสิ้น
(บาท)

	
	
	จำนวน
	หน่วยนับ
	จำนวน
	หน่วยนับ
	จำนวน
	หน่วยนับ
	
	

	1
	ค่าเอกสารประกอบการอบรม
	1
	ชุด
	1
	วัน
	1
	กิจกรรม
	5,800
	5,800

	
	อบรมทักษะภาษาอังกฤษ
 (26 พ.ค.68)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม
	78
	คน
	1
	วัน
	2
	มื้อ
	25
	3,900

	2
	ค่าอาหารกลางวัน
	78
	คน
	1
	วัน
	1
	มื้อ
	50
	3,900

	3
	ค่าตอบแทนวิทยากร
	2
	คน
	1
	วัน
	6
	ชม.
	300
	1,800

	
	อบรมทักษะภาษาอังกฤษ
 (27 พ.ค.68)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ค่าอาหารกลางวัน
	78
	คน
	1
	วัน
	2
	มื้อ
	25
	3,900

	2
	ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม
	78
	คน
	1
	วัน
	1
	มื้อ
	50
	3,900

	3
	ค่าตอบแทนวิทยากร
	2
	คน
	1
	วัน
	6
	ชม.
	300
	1,800

	
	รายงานผลการดำเนินโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	รายงานผลการดำเนินโครงการ
	1
	กิจกรรม
	1
	วัน
	1
	กิจกรรม
	0
	0


รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอเฉลี่ยทุกรายการ

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
ผลผลิต (Output)
	1. -มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับต่าง ๆ


ผลลัพธ์ (Outcome)
	1. -นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น


ผลกระทบ (Impact)
	1. -นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 สามารถปรับตัวในการเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	2. -ลดอัตราการออกกลางคัน เพิ่มอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร


12. วิธีการติดตามและประเมินผล
-ผลคะแนนสอบของโครงการหลังปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
-ผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 /2568
	ลงชื่อ..................................................................................................
(อ.ดร.ปองเอก  เพ็งลุน)

อาจารย์
	ผู้เสนอโครงการ


	ลงชื่อ.................................................................................................. 

( อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม )

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


	 ผู้เห็นชอบโครงการ 

	ลงชื่อ.................................................................................................. 
(อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

	 ผู้เห็นชอบโครงการ 

	
	


	ลงชื่อ..................................................................................................
(…………………………………………………………….)
……………………………………………………………..
	ผู้อนุมัติโครงการ


